Игорь, ниже — полное описание модуля «ПК СК / Стройконтроль» в том же стиле, как пример по модулю «Задачи».

Модуль «ПК СК / Стройконтроль»

Модуль «ПК СК» предназначен для загрузки, нормализации, синхронизации и анализа официальных замечаний из системы «Стройконтроль».
Он работает не как набор отдельных Excel-файлов, а как единый облачный реестр замечаний, который автоматически распределяется между пользователями по ролям, объектам и подрядчикам.

Главная задача модуля — сопоставить официальный контур строительного контроля с внутренними аудитами RBI Quality и показать:

- не скрывается ли реальный брак;

- насколько подрядчик дисциплинированно устраняет замечания;

- какие объекты, подрядчики и виды работ находятся в зоне риска;

- насколько эффективно работает строительный контроль;

- где есть расхождения между фактическим качеством по аудитам RBI и официальными предписаниями ПК СК.

1. Ролевая модель в модуле «ПК СК»

Доступ к модулю строго регламентирован.

Администратор / Manager

Видит весь реестр ПК СК по всем объектам и подрядчикам.

Может:

- загружать полную выгрузку ПК СК;

- обновлять единый реестр замечаний;

- удалять любые записи ПК СК;

- видеть все объекты, подрядчиков и заявки;

- подтверждать новые объекты в справочник;

- подтверждать новых подрядчиков в справочник;

- связывать разные написания объектов и подрядчиков с едиными справочниками;

- назначать пользователям роли;

- закреплять инженеров и руководителей проекта за объектами;

- закреплять пользователей-подрядчиков за нормализованным подрядчиком;

- видеть общую аналитику по всем данным.

Администратор не получает автоматически доступ к объектам из ПК СК как закреплённым объектам. Если при загрузке ПК СК найден новый объект, он попадает в заявку на добавление в справочник, а не в профиль Админа.

Заместитель / Deputy Manager

Имеет расширенные права, близкие к администратору.

Может:

- видеть весь ПК СК;

- загружать и обновлять данные;

- подтверждать подрядчиков;

- работать со справочниками;

- контролировать данные команды;

- видеть общую аналитику.

По смыслу это роль куратора качества или заместителя администратора.

Директор / Director

Видит всю картину, но в режиме просмотра.

Может видеть:

- все замечания ПК СК;

- все объекты;

- всех подрядчиков;

- общую аналитику;

- просрочки;

- проблемные зоны;

- рейтинги подрядчиков;

- риски сокрытия брака.

Не должен:

- загружать ПК СК;

- удалять данные;

- подтверждать справочники;

- назначать роли;

- редактировать доступы.

Руководитель проекта / Project Manager

Видит только данные по своим закреплённым объектам.

Например, если за руководителем закреплён объект:

Лиговский 240

он видит все замечания ПК СК по этому объекту, независимо от того, кто загрузил файл:

Админ

Инженер

Заместитель

Руководитель проекта не видит чужие объекты.

Может:

- смотреть замечания по своим объектам;

- видеть открытые, закрытые и просроченные замечания;

- видеть проблемных подрядчиков на своих объектах;

- использовать аналитику для управленческих решений.

Не должен:

- подтверждать глобальные справочники;

- видеть весь реестр компании;

- менять роли пользователей;

- управлять подрядчиками вне своих объектов.

Инженер / Аудитор

Инженер видит ПК СК только по своим закреплённым объектам.

Важно: если Админ загрузил полный единый реестр ПК СК, инженер всё равно увидит записи по своим объектам. Фильтр идёт не по тому, кто загрузил файл, а по закреплённым объектам инженера.

Инженер может:

- видеть замечания ПК СК по своим объектам;

- загружать свежую выгрузку ПК СК;

- обновлять общий реестр новыми данными;

- создавать заявки на новые объекты, если они найдены при загрузке;

- создавать заявки на новых подрядчиков;

- предлагать связь подрядчика с нормализованным справочником;

- удалять только те записи, которые он сам загрузил, если это разрешено логикой.

Инженер не может:

- видеть чужие объекты;

- подтверждать объекты в справочник;

- подтверждать подрядчиков в справочник;

- создавать подрядчика в справочнике напрямую;

- назначать роли;

- закреплять объекты за другими пользователями;

- удалять чужие записи ПК СК.

Подрядчик / Contractor

Подрядчик видит только свои замечания.

Основной фильтр:

contractor_canonical_key = assigned_contractor

То есть подрядчик видит не по произвольному текстовому названию, а по нормализованному ключу подрядчика.

Например:

ООО "СК КАМЕННЫЙ ГОРОД"

СК Каменный город

Каменный город

после нормализации должны быть связаны с одним ключом:

sk_kamenny_gorod

Подрядчик не может:

- видеть чужие замечания;

- видеть чужих подрядчиков;

- загружать ПК СК;

- удалять ПК СК;

- редактировать справочники;

- подтверждать заявки;

- менять статусы официальных замечаний.

Гость / Pending User

Гость или неподтверждённый пользователь модуль ПК СК не видит.

Если пользователь имеет статус:

role = guest

cloud_status = pending

то командные данные для него недоступны.

2. Основная логика модуля

Модуль ПК СК построен вокруг принципа:

Один номер замечания ПК СК = одна запись в едином реестре

Основная таблица:

sk_records

Каждая строка — это одно замечание из ПК СК.

Уникальность определяется по:

project_code + sk_number

где:

- project_code — код проекта / контура;

- sk_number — уникальный номер замечания из ПК СК.

Например:

RBI + 57599

RBI + 57884

RBI + 58090

Если тот же номер замечания загружается повторно, система не создаёт дубль, а обновляет существующую запись.

3. Загрузка Excel из ПК СК

Пользователь загружает стандартную Excel-выгрузку из ПК СК.

Система выполняет последовательность:

- Читает Excel.

- Определяет нужные колонки.

- Проверяет обязательные поля.

- Берёт номер замечания.

- Создаёт уникальный ключ.

- Проверяет, есть ли такое замечание в базе.

- Новые замечания добавляет.

- Старые замечания обновляет.

- Нормализует статус.

- Нормализует объект.

- Нормализует подрядчика.

- Сохраняет данные локально.

- Отправляет изменения в облако.

- Обновляет аналитику.

Обязательные поля:

- № замечания;

- замечание;

- дата выдачи;

- ответственная организация;

- требуемый срок устранения;

- отметка об устранении;

- расположение в проекте.

4. Правильная трактовка статусов ПК СК

Ключевое правило:

Закрытым считается только статус «Проверено».

Проверено

Означает:

подрядчик устранил замечание,

инженер строительного контроля проверил,

замечание официально закрыто.

Для аналитики:

status_normalized = verified

is_verified_closed = true

Устранено

Означает:

подрядчик заявил, что устранил замечание,

но строительный контроль ещё не подтвердил.

Это не закрытое замечание.

Для аналитики:

status_normalized = fixed_claimed

is_verified_closed = false

Не устранено

Означает:

замечание открыто,

подрядчик не устранил нарушение.

Для аналитики:

status_normalized = open

is_verified_closed = false

Пустой или неизвестный статус

Считается открытым или требующим уточнения.

5. Нормализация объектов

ПК СК содержит поле:

Расположение в проекте

Пример:

Строящиеся объекты/Лиговский 240/Секция 6/5 этаж

Система извлекает из него:

- объект;

- корпус / секцию / блок;

- этаж;

- локацию.

Пример разбора:

объект: Лиговский 240

секция: Секция 6

этаж: 5 этаж

Дальше объект сверяется со справочником:

project_objects

и алиасами:

object_aliases

Если объект найден

В запись ПК СК записываются:

project_canonical_key

project_display_name

project_block

project_floor

project_normalization_status = matched

Если объект не найден

Запись всё равно сохраняется, но объект получает статус:

project_normalization_status = pending

И создаётся заявка в:

object_normalization_queue

Это заявка на добавление объекта в справочник, а не заявка на закрепление объекта за пользователем.

Важное разделение заявок

Есть два разных типа заявок.

1. Заявка инженера на доступ к объекту

Хранится в профиле пользователя:

rbi_engineer_profiles.settings.requestedProjects

После подтверждения объект закрепляется за инженером:

assigned_projects

2. Заявка из ПК СК на добавление объекта в справочник

Хранится в:

object_normalization_queue

После подтверждения объект добавляется в:

project_objects

object_aliases

Но никому автоматически не закрепляется.

То есть если Админ загрузил ПК СК и в файле найден объект «Миргородская дом 1», он должен появиться в панели руководителя как заявка на справочник, но не должен появляться в закреплённых объектах Админа.

6. Нормализация подрядчиков

ПК СК содержит поле:

Ответственная организация

Примеры:

ООО "СК КАМЕННЫЙ ГОРОД"

ООО "Ладога"

Аркада-строй

Аркада строй

Система сверяет подрядчика со справочником:

contractor_directory

и алиасами:

contractor_aliases

Если подрядчик найден

В запись ПК СК записываются:

contractor_name

contractor_canonical_key

contractor_normalization_status = matched

Если подрядчик не найден

Запись сохраняется с исходным именем:

contractor_raw

contractor_name

contractor_canonical_key = ''

contractor_normalization_status = pending

И создаётся заявка:

contractor_normalization_queue

7. Кто подтверждает подрядчиков

Инженер не утверждает подрядчика сам.

Он может:

- увидеть неподтверждённого подрядчика;

- предложить правильное имя;

- предложить технический ключ;

- отправить заявку администратору.

Инженер не может:

- создать подрядчика в справочнике;

- создать алиас;

- перевести заявку в linked;

- переписать историю ПК СК;

- переписать историю осмотров.

Подтверждать подрядчиков могут:

manager

deputy_manager

После подтверждения:

- Подрядчик создаётся в contractor_directory.

- Исходное написание попадает в contractor_aliases.

- Заявка получает статус linked.

- Записи ПК СК с этим raw-названием получают contractor_canonical_key.

- В дальнейшем этот подрядчик выбирается из справочника.

8. Панель руководителя

Панель руководителя для модуля ПК СК содержит несколько блоков.

1. Заявки на доступ

Источник:

rbi_engineer_profiles

Показывает пользователей, ожидающих подтверждения.

Админ назначает:

- роль;

- статус доступа;

- закреплённые объекты;

- подрядчика, если роль пользователя — подрядчик.

2. Активные пользователи / Управление командой

Показывает действующих пользователей.

Для каждого пользователя отображается:

- имя;

- роль;

- статус;

- закреплённые объекты;

- закреплённый подрядчик;

- кнопки управления.

Закреплённые объекты отображаются только у тех, за кем они действительно закреплены.

3. Справочник объектов

Источник:

project_objects

Показывает нормализованные объекты.

Пример:

canonical_key: ligovsky_240

display_name: Лиговский 240

synonyms: Лиговский, Лиговский пр. 240

Объекты из справочника можно назначать инженерам и руководителям проекта.

4. Заявки на объекты

Источники:

object_normalization_queue

и отдельно пользовательские заявки из:

settings.requestedProjects

Но логика у них разная.

Заявки из ПК СК

Это заявки на добавление в справочник.

Админ может:

- создать новый объект;

- связать с существующим объектом;

- отклонить заявку.

После подтверждения объект попадает в справочник, но никому автоматически не закрепляется.

Заявки инженеров

Это заявки на доступ к объекту.

После подтверждения объект может быть закреплён за конкретным инженером.

5. Справочник подрядчиков

Источник:

contractor_directory

Показывает нормализованных подрядчиков:

- технический ключ;

- отображаемое имя;

- синонимы;

- дату обновления;

- автора создания.

6. Заявки на подрядчиков

Источник:

contractor_normalization_queue

Сюда попадают:

- подрядчики из ПК СК, которых нет в справочнике;

- подрядчики из осмотров, введённые вручную;

- предложения инженеров по связи подрядчиков.

Админ может:

- создать подрядчика;

- отклонить заявку;

- удалить заявку.

9. Синхронизация ПК СК

Синхронизация работает по принципу:

локальные изменения → облако

облако → локальная база пользователя

Но система не должна бесконечно гонять тысячи строк туда-сюда.

Поэтому отправляются только записи:

not_synced

blocked

source = local

Не отправляются повторно записи:

source = cloud

syncStatus = synced

Это важно, потому что выгрузка ПК СК может содержать 10 000 и более строк.

10. Как данные разлетаются пользователям

Если Админ загрузил полный реестр ПК СК:

Excel ПК СК

↓

единый sk_records

↓

объекты нормализуются

↓

подрядчики нормализуются

↓

заявки на справочники создаются отдельно

↓

данные уходят в облако

↓

пользователи получают только то, что разрешено ролью

Распределение:

- Админ / Заместитель / Директор — видят всё;

- Руководитель проекта — видит свои объекты;

- Инженер — видит свои объекты;

- Подрядчик — видит только свои замечания;

- Гость — не видит модуль.

11. Что делает ИИ в модуле ПК СК

ИИ используется точечно, чтобы не перегружать систему при больших выгрузках.

1. AI-категоризация замечаний

ИИ может определять категорию замечания, если:

- категория отсутствует;

- категория пустая;

- категория выглядит некорректной;

- текст замечания изменился;

- замечание требует смысловой классификации.

ИИ не должен запускаться, если изменились только:

- дата выдачи;

- срок устранения;

- статус;

- фактическая дата устранения.

Это нужно, чтобы при повторной загрузке большого файла система не прогоняла через ИИ тысячи уже обработанных строк.

2. AI-анализ подрядчика

ИИ может подготовить краткий управленческий вывод по подрядчику:

- какие дефекты повторяются;

- где основные просрочки;

- какие категории работ проблемные;

- что нужно обсудить с подрядчиком;

- какой текст можно использовать для письма или совещания.

3. AI-анализ качества предписаний

ИИ может оценивать формулировки замечаний.

Он проверяет, есть ли в тексте:

- ссылка на норматив;

- конкретный дефект;

- измеримый параметр;

- указание места;

- понятное требование к устранению.

Если замечание написано слабо, ИИ может предложить более корректную формулировку.

4. AI-вывод по рискам

ИИ может сформировать управленческий комментарий:

- где риск сокрытия брака;

- какой подрядчик не устраняет замечания;

- где накопился хвост;

- какие объекты требуют внимания;

- какие действия нужны руководителю.

12. Основные показатели и метрики

Модуль ПК СК считает не просто количество замечаний, а управленческие показатели.

1. Всего замечаний

Общее количество замечаний в реестре ПК СК.

totalIssues

2. Открытые замечания

Считаются все замечания, которые не имеют статуса:

Проверено

То есть открытыми считаются:

- Не устранено;

- Устранено;

- пустой статус;

- неизвестный статус.

3. Проверенные / закрытые замечания

Закрытыми считаются только замечания со статусом:

Проверено

4. Заявлено устранёнными, но не проверенными

Отдельная важная категория:

Устранено

Такие замечания подрядчик считает закрытыми, но СК ещё не подтвердил.

Это зона риска, потому что формально подрядчик мог отчитаться, но реального подтверждения нет.

5. Просроченные замечания

Замечание считается просроченным, если:

требуемый срок устранения прошёл

и замечание не имеет статуса «Проверено»

Также можно анализировать замечания, закрытые позже срока.

6. Средняя глубина просрочки

Показывает, насколько сильно подрядчик нарушает сроки.

Пример:

замечание просрочено на 3 дня

замечание просрочено на 15 дней

замечание просрочено на 40 дней

Система считает среднее значение.

7. Среднее время закрытия

Считается по закрытым замечаниям:

фактическая дата устранения - дата выдачи

Показывает скорость реакции подрядчика.

8. Доля закрытия в срок

Показывает дисциплину подрядчика:

количество закрытых в срок / количество закрытых замечаний

9. CMI — индекс зрелости устранения

CMI оценивает, насколько подрядчик дисциплинированно устраняет замечания.

По смыслу учитываются:

- доля закрытия в срок;

- доля просроченных замечаний;

- глубина просрочки;

- количество открытых замечаний.

Интерпретация:

CMI ≥ 70 — подрядчик управляемый

CMI 40–69 — средняя дисциплина

CMI < 40 — высокий риск срыва устранения

10. ИСД — индекс соответствия / детектор сокрытия брака

ИСД сравнивает официальный контур ПК СК с внутренним аудитом RBI Quality.

Смысл:

если RBI видит много брака,

а в ПК СК замечаний мало,

есть риск сокрытия брака или слабого строительного контроля.

Пример:

по аудитам RBI ожидается 20 замечаний

в ПК СК выдано 5 замечаний

ИСД = 25%

Низкий ИСД показывает риск:

официальный стройконтроль не отражает реальное качество

11. Открытый хвост замечаний

Показывает, сколько замечаний накопилось и не закрывается.

Важен не только общий хвост, но и разрезы:

- по объекту;

- по подрядчику;

- по категории;

- по инженеру СК;

- по этажу / секции.

12. Матрица рисков подрядчиков

Система группирует данные по связке:

подрядчик + категория работ

И показывает:

- всего замечаний;

- открытых замечаний;

- просроченных замечаний;

- средний срок закрытия;

- долю закрытия в срок;

- CMI;

- ИСД;

- риск сокрытия брака;

- повторяемость дефектов.

13. Типовые дефекты

Система группирует повторяющиеся замечания.

Например:

пустошовка кладки — 12 раз

обнажение арматуры — 8 раз

некачественное заполнение шва — 6 раз

Это используется для:

- совещаний;

- FMEA;

- TWI-карт;

- профилактики повторного брака;

- работы с подрядчиком.

14. Часто нарушаемые нормативы

Из текста замечаний система может выделять ссылки на:

- СП;

- ГОСТ;

- СНиП;

- РД;

- проектную документацию.

Это помогает понять:

- какие нормативы чаще всего нарушаются;

- по каким темам нужно обучать подрядчиков;

- где нужна профилактика;

- какие требования плохо контролируются.

15. Пространственный анализ

Система анализирует замечания по:

- объекту;

- корпусу;

- секции;

- этажу;

- зоне;

- элементу структуры.

Это позволяет увидеть, где концентрируется брак.

Например:

Секция 6 / 5 этаж — много замечаний по кладке

Корпус 4 / этаж 3 — повторяется несоответствие проекту

16. Динамика замечаний

Модуль показывает:

- сколько замечаний выдаётся по месяцам;

- сколько закрывается;

- сколько остаётся открытыми;

- растёт или снижается хвост;

- появляются ли новые проблемные подрядчики;

- улучшается ли дисциплина закрытия.

13. Связь ПК СК с RBI Quality

ПК СК — это официальный контур замечаний.

RBI Quality — это внутренний независимый аудит качества.

Модуль сопоставляет:

официальные замечания ПК СК

с:

результатами внутренних проверок RBI

И выявляет расхождения.

Пример 1. RBI видит брак, а ПК СК молчит

Если по внутренним аудитам подрядчик в красной зоне, но официальных замечаний мало, система показывает риск сокрытия брака.

Пример 2. Подрядчик устраняет «на бумаге»

Если много замечаний имеют статус:

Устранено

но мало замечаний:

Проверено

значит подрядчик заявил устранение, но СК ещё не подтвердил результат.

Пример 3. Подрядчик системно срывает сроки

Если много просроченных замечаний и низкий CMI, подрядчик плохо управляет устранением.

Пример 4. Повторяется один и тот же дефект

Если дефект встречается много раз, система может предложить:

- провести совещание;

- сделать FMEA;

- создать TWI-карту;

- усилить контроль;

- назначить дополнительный аудит.

14. Сценарии работы

Сценарий 1. Админ загружает полный реестр ПК СК

- Админ загружает Excel.

- Система создаёт или обновляет sk_records.

- Дубли не создаются.

- Объекты нормализуются.

- Подрядчики нормализуются.

- Новые объекты уходят в object_normalization_queue.

- Новые подрядчики уходят в contractor_normalization_queue.

- Админ подтверждает справочники.

- Данные становятся доступны пользователям по ролям.

Сценарий 2. Инженер загружает свежую выгрузку ПК СК

- Инженер загружает файл по своему объекту.

- Новые номера замечаний добавляются.

- Старые номера обновляются.

- Новые объекты уходят заявкой в справочник.

- Новые подрядчики уходят заявкой админу.

- Инженер не подтверждает справочники сам.

- После синхронизации данные попадают в общий реестр.

Сценарий 3. Админ подтверждает новый объект

- В панели руководителя появляется заявка.

- Админ выбирает действие:

  - создать новый объект;

  - связать с существующим;

  - отклонить.

- При создании объект попадает в project_objects.

- При связывании создаётся object_aliases.

- Объект не закрепляется автоматически ни за кем.

- Потом админ вручную назначает объект инженеру или РП в управлении командой.

Сценарий 4. Админ подтверждает подрядчика

- В панели появляется заявка на подрядчика.

- Админ создаёт нового подрядчика или связывает с существующим.

- Создаётся запись в contractor_directory.

- Создаётся алиас в contractor_aliases.

- Заявка получает статус linked.

- Записи ПК СК получают нормализованный contractor_canonical_key.

- Подрядчика можно назначать пользователям с ролью contractor.

Сценарий 5. Подрядчик открывает модуль

- Подрядчик входит в систему.

- Система смотрит его assigned_contractor.

- Показывает только замечания с таким contractor_canonical_key.

- Чужие замечания скрыты.

15. Управленческие выводы модуля

Модуль ПК СК должен показывать не просто таблицу замечаний, а управленческую картину:

- кто не устраняет замечания;

- кто устраняет, но не доводит до проверки;

- где копится хвост;

- какие подрядчики системно нарушают сроки;

- какие объекты перегружены замечаниями;

- какие дефекты повторяются;

- где официальный стройконтроль не отражает реальное качество;

- где нужен FMEA;

- где нужна TWI-карта;

- где нужен выезд руководителя;

- где возможен риск сокрытия брака.

16. Итоговая формула модуля

Модуль ПК СК работает как:

единый реестр официальных замечаний

+ нормализация объектов

+ нормализация подрядчиков

+ заявки на справочники

+ ролевой доступ

+ синхронизация без дублей

+ аналитика просрочек

+ CMI

+ ИСД

+ матрица рисков

+ связь с RBI Quality

+ AI-выводы и рекомендации

Главная ценность модуля:

он показывает не просто “сколько замечаний выдано”,

а насколько официальный строительный контроль соответствует реальной картине качества,

какие подрядчики создают риск,

где копится неустранённый брак,

и где руководителю нужно вмешаться.