Дорожная карта внедрения и развития RBI Quality Pro

Единая платформа: Управление качеством + Строительный контроль

Стратегическая цель:
Внедрить единую цифровую среду для управления качеством и строительным контролем, обеспечив переход от разрозненных Excel-журналов и ручной отчётности к прозрачной, управляемой системе на основе данных.

Принципы:

- Итеративное развитие без остановки текущей работы.

- Приоритет – сначала обучение и вовлечение, затем функциональное расширение.

- Все новые модули строятся на существующей архитектуре (offline-first, PWA, self-hosted Supabase).

- Обратная связь от пользователей → коррекция требований → доработка.

I. Этап 0. Подготовка и пилот отдела качества (1 месяц)

Цель: внедрить RBI Quality Pro в работу инженеров качества, обучить, собрать обратную связь, подготовить базу для расширения.

0.1. Подготовка и запуск (День 1–3)

- Создать project_code «песочница» (например, rbi-pilot).

- Настроить роли: администратор, инженер качества, наблюдатель.

- Раздать логины/пароли, провести вебинар (15–20 мин) или разослать видео.

- Результат: все инженеры имеют доступ, понимают интерфейс.

0.2. Ежедневная работа + бета-тест (Дни 1–30)

- Инженеры выполняют реальные задачи через приложение (осмотры, фото, дефекты, комментарии).

- Параллельно продолжают старые журналы (подстраховка).

- Администратор собирает баги и предложения через кнопку «Обратная связь» и еженедельные встречи.

0.3. Цикл еженедельных встреч (каждую неделю)

- Оперативная (30–45 мин) – разбор блокеров, быстрые исправления.

- Итоговая (45–60 мин) – обзор выполненных задач, топ-3 проблем, план на неделю, демо нового функционала.

- Протокол публикуется в общем канале.

0.4. Первые отчёты и демонстрация компании (конец месяца)

- Сформировать отчёты на основе данных за месяц (метрики качества, активность).

- Пометка «тестовая эксплуатация».

- Провести демо-встречу для руководителей (ТД, РГП, начальники участков).

0.5. Подключение руководителей (параллельно или сразу после)

- Дать права «Наблюдатель» пилотным руководителям.

- Обучить интерпретации отчётов (словарь метрик).

- Собрать обратную связь.

Критерии успеха:

90% инженеров выполнили ≥5 задач, ≥10 багов/предложений, руководители подтверждают полезность отчётов.

II. Этап 1. Строительный контроль – основа (2–3 месяца)

Цель: реализовать базовый функционал строительного контроля (без дефектов на плане и приёмки), но с иерархией объектов и загрузкой PDF-планов.

1.1. Администрирование объектов (1–2 недели)

- Создание иерархии: Объект → Корпус → Этаж.

- Загрузка PDF-планов (администратор).

- Просмотр планов с масштабированием/панорамированием (без дефектов).

1.2. Ролевая модель и права (параллельно)

- Добавить роль engineer_sk (инженер строительного контроля).

- Настроить RLS в Supabase и клиентские фильтры.

1.3. Интеграция с существующими данными

- Единый справочник объектов и подрядчиков (уже есть).

- Подготовить таблицы для дефектов, заявок на приёмку, квартир (структура, индексы).

Результат этапа 1:
Администратор может управлять иерархией, любой пользователь – просматривать планы. Основа для дефектов и приёмки готова.

III. Этап 2. Дефекты на плане и шаблоны (2–3 месяца)

Цель: реализовать основной функционал выдачи, устранения и контроля замечаний на PDF-планах, а также умный поиск шаблонов.

2.1. Добавление дефектов на плане

- Режим «точка на плане → карточка дефекта».

- Поля: категория B1/B2/B3, наименование (выбор шаблона), описание, фото, срок, ответственный.

- Сохранение дефекта в IndexedDB и синхронизация с облаком.

2.2. Управление статусами (полный цикл)

- issued → fixed → closed (с опциональным in_progress/rejected).

- История статусов, фото после устранения, комментарии.

- Уведомления (внутренние + Telegram) при изменении статуса.

2.3. Фильтрация точек на плане и реестр дефектов

- Фильтры по статусу, категории, подрядчику, дате.

- Выгрузка Excel-реестра.

- Отображение цветных маркеров на плане.

2.4. Умный поиск шаблонов замечаний

- База шаблонов с категориями и частотой использования.

- Поиск с подсказками, автоподстановка в карточку.

- Адаптация под историю запросов пользователя.

Результат этапа 2:
Инженер СК может вести полный цикл дефектов на планах, подрядчик – видеть и отмечать устранение, руководитель – смотреть аналитику по дефектам.

IV. Этап 3. Приёмка работ (1–2 месяца)

Цель: реализовать предъявление объёмов подрядчиком, приёмку инженером по чек-листу, автоматическое создание дефектов.

3.1. Заявки на приёмку (подрядчик)

- Выбор области на плане (полигон) или точек дефектов.

- Заполнение: вид работ, объём, фото, комментарий.

- Отправка заявки → статус pending.

3.2. Действия инженера

- Принять без осмотра / Отклонить / Выбрать время.

- Слоты времени (календарь инженера).

3.3. Очная приёмка по чек-листу

- Начать приёмку → открывается чек-лист (шаблон или произвольный).

- Пункты OK / FAIL (с фото, комментарием).

- При любом FAIL автоматически создаётся новый дефект (точка на плане).

- Итог: принять работы (если нет критических) или отклонить.

3.4. Акт приёмки (PDF)

- Автоматическое формирование акта с перечнем проверенных пунктов, фото, подписями (ФИО + дата).

- Сохранение в истории приёмок.

Результат этапа 3:
Полноценная приёмка работ с привязкой к планам, интеграция с дефектами, прозрачный документооборот.

V. Этап 4. Шахматка квартир (1–2 месяца)

Цель: автоматизировать приёмку квартир дольщиками / заказчиком.

4.1. Подготовка данных

- Загрузка плана типового этажа с разбивкой на квартиры.

- Создание списка квартир (номер, площадь, статус).

4.2. Шахматка (матрица квартир)

- Цветовая индикация статусов (не осмотрена, в процессе, принята, с дефектами, не принята).

- Фильтры по подъезду, этажу, статусу.

- Клик по квартире → карточка квартиры.

4.3. Осмотр квартиры инженером

- Чек-лист приёмки квартиры (общий или разные типы).

- Пункты OK/FAIL с фото.

- При FAIL автоматически создаётся дефект, привязанный к квартире.

- Итоговая оценка: принята, условно принята, не принята.

4.4. Управление дефектами квартиры

- Дефекты отображаются в общем реестре (с фильтром по квартире).

- Подрядчик устраняет дефекты (тот же процесс, что и в Этапе 2).

4.5. Финальная приёмка и акт

- Когда критические дефекты закрыты → кнопка «Оформить приёмку».

- Генерация PDF-акта квартиры.

- Изменение статуса квартиры в шахматке.

Результат этапа 4:
Полная автоматизация приёмки жилья, визуальный контроль статусов, интеграция с дефектами и подрядчиками.

VI. Этап 5. Объединённая аналитика и отчёты (1 месяц)

Цель: дать руководителям единое окно для управления качеством и строительным контролем.

5.1. Сквозной дашборд

- KPI качества (УрК, ИУрК, ИКО) + KPI стройконтроля (открытые дефекты, просрочки, готовность квартир).

- Графики динамики дефектов и приёмок.

- Рейтинг подрядчиков (по срокам устранения, качеству работ).

5.2. Универсальные отчёты

- Выгрузка Excel/PDF с возможностью выбора периода и фильтрации (объект, подрядчик, статус).

- Формирование предписаний для подрядчика на основе открытых дефектов.

5.3. Интеграция с существующими модулями

- Аналитика качества (УрК, ИКО) может использовать данные о дефектах из СК.

- TWI-карты можно привязывать к конкретным типам дефектов (связь через шаблон).

Результат этапа 5:
Руководитель видит полную картину: от качества процессов до конкретных дефектов на планах и готовности квартир.

VII. Пострелизное сопровождение и развитие (постоянно)

- Стабилизация: быстрая обработка багов, доработки по фидбеку.

- Расширение: интеграция с BIM, ЭЦП, голосовой ввод, ИИ-прогнозирование.

- Масштабирование: тиражирование на новые объекты, обучение новых пользователей.

- Регулярные опросы удовлетворённости, публикация «Лога исправлений».

📅 Сводные сроки (ориентир для одного разработчика)

| Этап | Содержание | Время |
| --- | --- | --- |
| 0 | Пилот отдела качества (внедрение существующего приложения) | 1 месяц (параллельно разработке) |
| 1 | Иерархия объектов + загрузка PDF | 2–3 недели |
| 2 | Дефекты на плане + шаблоны | 6–8 недель |
| 3 | Приёмка работ | 4–6 недель |
| 4 | Шахматка квартир | 4–6 недель |
| 5 | Объединённая аналитика | 4 недели |
| Пострелиз | Поддержка, доработки | постоянно |

Итого на разработку (без параллельного пилота): около 5–6 месяцев.

При параллельной работе (пилот внедрения идёт, а разработка модулей ведётся в rbi-work) – первые результаты по дефектам на плане можно показывать уже через 2 месяца после старта разработки.

Отлично, давайте соберём всё в единый структурированный Roadmap с разбивкой на модули, подэтапы и с указанием приоритетов.

Приоритет №1 – **закрыть контур строительного контроля** (дефекты на плане, приёмка, шахматка).

Приоритет №2 – **подготовка квартир к передаче** (клиентская служба).

Приоритет №3 – **гарантийное обслуживание и УК** (эксплуатация).

Параллельно – **пилотное внедрение существующего модуля качества** (1 месяц) и **техническая подготовка инфраструктуры**.

---

## 🧭 Общий Roadmap RBI Quality Pro (с расширением до экосистемы)

### 📦 Модуль 0. Пилотное внедрение отдела качества (запуск существующего функционала)

*Приоритет: высокий (параллельно с разработкой)*

**Срок:** 1 месяц (параллельно с Этапом 1 разработки)

- 0.1 Подготовка: project‑code «песочница», роли (admin, engineer, observer), логины, инструкции.

- 0.2 Ежедневная работа инженеров качества через приложение + сбор обратной связи.

- 0.3 Еженедельные встречи (оперативная + итоговая), фиксация багов.

- 0.4 Первые отчёты, демо для руководителей.

- 0.5 Подключение руководителей как наблюдателей.

**Результат:** отработан процесс управления качеством, собраны требования к доработкам, повышена готовность к расширению.

---

### 📦 Модуль 1. Строительный контроль – ядро (иерархия + дефекты на плане + приёмка + шахматка)

**Приоритет №1**

Общий срок: **5–6 месяцев** (для одного разработчика)

#### 1.1. Базовая структура объектов и PDF‑планы (2–3 недели)

- Администрирование: объект → корпус → этаж.

- Загрузка PDF (админ), просмотр плана (масштабирование/панорамирование).

- Роли: admin, engineer_sk (просмотр), contractor (ограниченный просмотр).

- Единый справочник объектов/подрядчиков.

#### 1.2. Дефекты на плане и статусная модель (6–8 недель)

- Расстановка точек → карточка дефекта (категория B1/B2/B3, шаблоны, фото, срок, ответственный).

- Статусы: issued → fixed → closed (с опциональными in_progress/rejected).

- История, комментарии, фото устранения.

- Уведомления (внутренние + Telegram).

- Фильтрация точек на плане, реестр дефектов (Excel).

- **Умный поиск шаблонов** (как Google, с историей и частотой).

#### 1.3. Приёмка работ (4–6 недель)

- Заявки подрядчика (выбор области на плане или точек дефектов).

- Слоты времени инженера, запись на приёмку.

- Очная приёмка по чек‑листу (OK/FAIL) → автоматическое создание дефектов при FAIL.

- Формирование PDF‑акта приёмки с подписями.

- Реестр приёмок, экспорт.

#### 1.4. Шахматка квартир (4–6 недель)

- Подготовка данных: план с разбивкой на квартиры, список квартир.

- Визуализация «шахматка» (цветовой статус: не осмотрена, в процессе, принята, с дефектами, не принята).

- Осмотр квартиры по чек‑листу → автосоздание дефектов, привязанных к квартире.

- Управление дефектами квартиры (подрядчик устраняет, инженер закрывает).

- Финальная приёмка квартиры, PDF‑акт.

- Реестр квартир (Excel).

**Итог модуля 1:** Полностью рабочий строительный контроль: от выдачи дефектов до приёмки квартир.

---

### 📦 Модуль 2. Передача квартир (клиентская служба)

**Приоритет №2**

**Срок:** 2–3 месяца (после завершения 1.4)

#### 2.1. Импорт очереди квартир и настройка актов (1–2 недели)

- Импорт списка квартир из CRM / Excel (номер, площадь, собственник, дата передачи).

- Роль `customer_service` (клиентская служба).

- Шаблон акта осмотра перед передачей (чек‑лист).

#### 2.2. Осмотр квартиры при передаче (2–3 недели)

- Клиентская служба открывает шахматку → выбирает квартиру → осмотр по чек‑листу (OK/FAIL).

- При FAIL – создаётся **гарантийное замечание** (особый тип дефекта, статус «до передачи»).

- Возможность подписать акт с дольщиком (в перспективе ЭЦП).

#### 2.3. Фиксация передачи и интеграция со строительными дефектами (1–2 недели)

- Если на квартире есть незакрытые строительные дефекты (из модуля 1) – они автоматически становятся гарантийными (копируются в гарантийный модуль).

- Формирование финального акта приёмки-передачи.

- Обновление статуса квартиры в шахматке: «передана собственнику».

**Итог модуля 2:** Клиентская служба работает в едином PWA, все акты и недочёты фиксируются, связь со стройконтролем прозрачна.

---

### 📦 Модуль 3. Гарантийное обслуживание

**Приоритет №3**

**Срок:** 2–3 месяца (после модуля 2)

#### 3.1. Учёт гарантийных случаев (2 недели)

- Роль `warranty_manager` (инженер по гарантии).

- Жилец (или клиентская служба) создаёт обращение (квартира, описание, фото).

- Автоматическая проверка гарантийного срока (по дате передачи).

- Назначение ответственного подрядчика / сервисной бригады.

- Статусы: зарегистрировано → назначено → устранено → проверено → закрыто.

#### 3.2. Интеграция со строительными дефектами (1–2 недели)

- Если гарантийный случай повторяет строительный дефект (по локации, описанию) – система предлагает типовое решение и «привязывает» к истории дефекта.

- Отображение гарантийных случаев на тех же поэтажных планах (слой «гарантия»).

#### 3.3. Аналитика и реестры (1–2 недели)

- Отчёты: количество гарантийных случаев по объектам, подрядчикам, типам дефектов.

- Среднее время устранения.

- Выявление системных проблем (например, все окна в корпусе 2 – брак).

- Экспорт в Excel.

**Итог модуля 3:** Полный цикл гарантийного обслуживания, привязанный к строительным данным.

---

### 📦 Модуль 4. Управляющая компания (эксплуатация)

**Приоритет №3**

**Срок:** 3–4 месяца (после модуля 3)

#### 4.1. Роли и базовая инфраструктура (1–2 недели)

- Роли: `uk_manager`, `uk_engineer`, `uk_worker` (дворник, сантехник и т.д.).

- Отдельные разделы в PWA: `/uk/*` (плановые осмотры, заявки, отчёты).

- Использование существующих планов этажей (из модуля 1) с новым слоем «эксплуатация».

#### 4.2. Плановые осмотры общего имущества (2–3 недели)

- Создание шаблонов чек‑листов (кровля, подъезд, лифты, инженерные системы).

- Инженер УК выбирает объект/корпус/этаж → проводит осмотр по чек‑листу → фиксирует дефекты (фото, комментарии).

- Автоматическое создание задач для ремонтных бригад.

#### 4.3. Заявки жильцов (диспетчерская) (2–3 недели)

- Жилец (роль `resident`) через личный кабинет создаёт заявку (тип: сантехника, электрика, уборка, ремонт и т.д.).

- Диспетчер УК принимает заявку, назначает исполнителя и срок.

- Исполнитель отмечает выполнение с фото.

- Оценка жильцом качества.

#### 4.4. Личный кабинет жильца (3–4 недели)

- Отдельный легковесный режим (тот же PWA, но маршрут `/resident/*`).

- Функции: просмотр документов по квартире (акты, инструкции), создание заявок, оплата квитанций (интеграция с биллингом), история обращений.

- Упрощённый интерфейс, только необходимые кнопки.

#### 4.5. Аналитика УК (1–2 недели)

- Дашборд: количество заявок по типам, среднее время выполнения, рейтинг бригад.

- Сравнение затрат на эксплуатацию по объектам.

- Экспорт отчётов.

**Итог модуля 4:** Единая система управления жилым фондом с прямым взаимодействием жильцов и УК, полной историей квартиры.

---

### 📦 Модуль 5. Сквозная аналитика и интеграция (1 месяц, после модулей 1–4)

- Объединённый дашборд для руководителя: качество строительства → гарантийные случаи → эффективность УК.

- Отчёты по жизненному циклу квартиры (строительные дефекты → акт передачи → гарантия → заявки в УК).

- Единая точка выгрузки всех реестров (Excel/PDF).

---

## 📅 Сводный график (один разработчик, без учёта параллельного пилота)

| Модуль | Название | Длительность |

|--------|----------|---------------|

| 0 | Пилот внедрения качества (параллельно) | 1 месяц |

| 1 | Строительный контроль (ядро) | 5–6 месяцев |

| 2 | Передача квартир (клиентская служба) | 2–3 месяца |

| 3 | Гарантийное обслуживание | 2–3 месяца |

| 4 | Управляющая компания + личный кабинет | 3–4 месяца |

| 5 | Сквозная аналитика | 1 месяц |

**Общий срок (после старта разработки модуля 1):** ~12–14 месяцев до полноценной экосистемы.

При расширении команды до 2–3 разработчиков можно сократить до 7–9 месяцев.

---

## ✅ Что делаем прямо сейчас (ближайшие действия)

1. **Запускаем пилот отдела качества** (ваш план на 1 месяц) – параллельно.

2. **Начинаем разработку модуля 1.1** (иерархия объектов + PDF) – это быстрый видимый результат.

3. **Согласовываем приоритеты внутри модуля 1** – нужен ли умный поиск шаблонов в первую очередь или групповое выделение зон.

4. **Готовим инфраструктуру** (self‑hosted Supabase на VPS, reverse proxy, SSL).

5. **Регистрируем авторские права** (депонирование кода, товарный знак – по желанию).

---

Если хотите, я могу:

- Разбить **модуль 1** на спринты с конкретными задачами (тикетами) для разработчика.

- Нарисовать **диаграмму связей** между таблицами для всех модулей.

- Подготовить **презентацию Roadmap** для руководства компании.

Просто уточните, с чего продолжим.