В системе RBI Quality Pro заложена мощная математическая модель. Главная её философия: уйти от субъективных оценок «хорошо/плохо» к точным, доказуемым данным (Data-Driven).

Здесь нет оценок «на глаз». Система наказывает за нестабильность, выявляет сокрытие брака и оценивает реальное влияние инженера на стройку.

Ниже приведена абсолютно вся математика проекта, разбитая на 5 логических блоков.

БЛОК 1: Оценка единичного осмотра (УрК Изделия)

Это математика, которая срабатывает, когда инженер нажимает кнопку «Сохранить» после обхода квартиры или участка фасада.

Формула:
УрК = Базовый балл × Kc × Kcrit

1. Базовый балл (Взвешенная доля успеха)

Система не считает пункты штуками, она считает их «весами».

- B1 (Вес 1): Мелкий эстетический дефект (царапина).

- B2 (Вес 2): Значимый дефект технологии (завал стены).

- B3 (Вес 3): Критический дефект (угроза обрушения, СТОП-работа).

- Расчет: (Сумма весов пунктов со статусом OK / Сумма весов всех проверенных пунктов) * 100%.

2. Штраф за концентрацию дефектов (Kc)

Зачем нужен: Если подрядчик не допускает аварий (нет B3), но делает работу крайне неряшливо (много B2), его оценка должна быть снижена.

- Система считает долю нарушений B2: R_B2 = (Кол-во B2 с браком / Общее кол-во проверенных B2).

- Если R_B2 < 20% ➔ Kc = 0.95 (Снимаем 5%)

- Если R_B2 от 20% до 50% ➔ Kc = 0.85 (Снимаем 15%)

- Если R_B2 > 50% ➔ Kc = 0.70 (Снимаем 30%)

3. Штраф за критичность (Kcrit)

Зачем нужен: Наличие хотя бы одной аварии обесценивает всю остальную хорошую работу.

- Если есть хотя бы один дефект B3 (или сработала кнопка эскалации >1.5) ➔ Kcrit = 0.50 (Оценка режется ровно вдвое).

- Если B3 нет ➔ Kcrit = 1.0.

4. Правило «Стеклянного потолка» (Cap84)

Зачем нужно: Нельзя получить оценку «Отлично» (85% и выше), если есть серьезные косяки.

- Логика: Если в проверке есть хотя бы один дефект B2, или применен любой из штрафов (Kc или Kcrit), итоговая оценка не может быть выше 84%. Даже если математически получилось 95%, система принудительно срежет балл до 84%.

Пример: Проверено 10 пунктов. 9 идеальны, но в 1 пункте (B2) подрядчик ошибся.
Базовый балл = 95%. Сработал штраф Kc = 0.95. Итог: 95 * 0.95 = 90.25%.
Срабатывает правило Cap84. Финальная оценка в акте: 84% (Желтая зона).

БЛОК 2: Интегральный рейтинг подрядчика (ИУрК)

Это оценка надежности компании по результатам массива проверок (до 15 последних актов).

Формула:
ИУрК = (Средний Базовый УрК) × K_sys × K_B3

1. Системный брак (K_sys)

Зачем нужен: Наказывает подрядчика за необучаемость. Если он из раза в раз совершает одну и ту же ошибку B2, штраф возрастает.

- Система вычисляет процент брака по каждому конкретному пункту чек-листа и берет наихудший (R_sys).

- Повтор дефекта > 10% проверок ➔ K_sys = 0.95

- Повтор > 20% ➔ K_sys = 0.85

- Повтор > 40% ➔ K_sys = 0.70

- Повтор > 60% ➔ K_sys = 0.50

2. Частота аварий (K_B3)

Зачем нужен: Если подрядчик регулярно создает угрозу безопасности.

- R_B3 = Доля проверок, в которых встретился дефект B3.

- Наличие в > 5% актов ➔ K_B3 = 0.90

- Наличие в > 10% актов ➔ K_B3 = 0.85

- Наличие в > 20% актов ➔ K_B3 = 0.70

3. Волатильность и Индекс Стабильности

Зачем нужно: Подрядчик, сдающий работы на «75-75-75», лучше подрядчика, который сдает на «100-40-100». Второй — непредсказуем и опасен.

- Вычисляется Среднеквадратическое отклонение (σ) всех оценок подрядчика.

- Индекс стабильности = MAX(0, 1 - (σ / 50)) * 100%.

- Если индекс > 80 — качество стабильно (швейцарские часы). Если < 40 — качество скачет (американские горки).

4. Достоверность (Критерий Стьюдента)

Зачем нужно: Чтобы руководитель понимал, можно ли верить этому рейтингу. Рейтинг по 2 проверкам ничего не значит.

- Вычисляется доверительный интервал (Margin of Error) с надежностью 95% по таблице Стьюдента: E = t_crit * (σ / √N).

- Интерфейс показывает: «Ср. балл 80% ± 5.2%».

- Рейтинг до 7 проверок считается «Предварительным», от 7 — «Уверенным», от 32 — «Стабильным».

БЛОК 3: Индекс Критичности Объекта (ИКО)

Метрика для Директора по строительству. Показывает, насколько «здорова» стройка в целом. Оценивается от 0.00 до 1.00.

Формула: Взвешенная сумма опасностей всех подрядчиков на объекте.
ИКО = Σ (Опасность подрядчика × Вес вида работ) / Σ (Вес вида работ)

1. Вес риска вида работ (Wr)

Разные работы несут разные риски для здания.

- Кровля, Гидроизоляция ➔ Вес 3.0 (Протечка уничтожит отделку).

- Фасад, Окна ➔ Вес 2.5 (Риск обрушения, промерзания).

- Черновая отделка, Кирпич ➔ Вес 1.0.

2. Опасность подрядчика (K_op)

Считается от 0 (идеально) до 1 (катастрофа).

- K_op = 1 - (Доля_УрК × Доля_Стабильности × Штраф_B3)

- Логика: Если у подрядчика УрК 90%, Стабильность 90% и нет B3, его K_op = 1 - (0.9 * 0.9 * 1) = 0.19 (Очень низкая опасность).

Пороги ИКО:

- < 0.30: Зеленая зона. Процессы управляемы.

- 0.30 - 0.59: Оранжевая зона. Требуется вмешательство руководства.

- ≥ 0.60: Красная зона. Объект в критическом состоянии.

БЛОК 4: Интеграция с ПК Стройконтроль (Анти-Фрод)

Эти метрики ищут расхождения между "идеальными" отчетами официального технадзора и суровой реальностью.

1. ИСД (Индекс Соответствия Данных / Детектор сокрытия брака)

Зачем нужен: Понять, не закрывают ли инженеры глаза на брак подрядчика в официальных документах.

- Формула: ИСД = (Факт выданных замечаний в ПК СК / Ожидаемое количество дефектов) * 100%

- Ожидаемое количество: Берется Объем работ из сметы (например, 1000 м2) и умножается на % брака, который выявила система RBI на основе аудитов.

- Пример: На 1000 м2 кладки алгоритм RBI нашел 5% брака. Ожидаем ~50 замечаний. В ПК СК их выдано всего 2. ИСД = (2 / 50) = 4%.

- Если ИСД < 20% — система подсвечивает это красным (брак скрывают).

2. CMI (Control Maturity Index / Индекс Зрелости Подрядчика)

Зачем нужен: Оценивает, насколько дисциплинированно подрядчик устраняет выданные ему официальные предписания.

- Формула: CMI = (%Закрытых вовремя × 0.6) + ((100 - %Просроченных) × 0.4) - Средняя_глубина_просрочки

- Логика: Поощряет тех, кто закрывает всё в срок (вес 60%), штрафует за наличие открытых просрочек (вес 40%) и накладывает пенальти за каждый день задержки.

- Если CMI < 40 — подрядчик системно срывает сроки.

БЛОК 5: Геймификация и HR Аналитика (Impact Score)

Система должна оценивать инженера не по количеству написанных бумажек, а по реальной пользе для компании.

1. Impact Score (Влияние на качество)

Зачем нужен: Узнать, стал ли подрядчик работать лучше после вмешательства инженера (TWI-сессии, штрафа, совещания).

- Формула: Impact = (ΔУрК × 0.5) + (ΔСтабильности × 0.3) + (ΔАварий_B3 × 0.2)

- Система берет первые 3 проверки подрядчика (База) и сравнивает их с последними 3 проверками (Результат).

- Если УрК вырос на 20% (+0.2), Стабильность выросла на 10% (+0.1), а дефекты B3 исчезли (+1.0):
Impact = (0.2 * 0.5) + (0.1 * 0.3) + (1 * 0.2) = +0.33 (Позитивное влияние).

2. KPI Инженера СК (Работа с документами)

Оценивает качество ведения системы Стройконтроля.

- Формула: KPI = 100 - %Просроченных_замечаний + Бонус(10)

- Если у инженера 20% замечаний висят просроченными, он теряет 20 баллов.

- Бонус +10 баллов дается, если у 100% замечаний инспектор не поленился и заполнил поле "Категория/Вид работ" (чтобы работала сквозная аналитика).

3. Начисление Опыта (XP)

Формирует «Таблицу лидеров» и бейджи (ачивки). Начисляет баллы за качественные действия:

- +20 XP: Проведение аудита (заполнен чек-лист).

- +15 XP: Глубокая проработка (к каждому дефекту приложено фото и указана коренная причина).

- +25 XP: Идеальная проверка (Снят Эталон 100% с фотофиксацией узлов).

- +100 XP: Создание обучающей TWI-карты для рабочих.

- +120 XP: Публикация "Лучшей практики" (кристаллизация опыта при Impact > +0.2).

- +40 XP: Проведение совещания и создание ИИ-протокола.

- Штрафы: Если Impact Score инженера падает ниже -0.2 (он ходит на объект, а качество становится только хуже), система снимает -30 XP.