Игорь, итоговая логика модуля ПК СК сейчас такая: это модуль для загрузки, нормализации, синхронизации и анализа замечаний из официальной системы «Стройконтроль». Он работает не как набор отдельных Excel-файлов, а как единый реестр замечаний, который распределяется пользователям по ролям, объектам и подрядчикам.

1. Назначение модуля ПК СК

Модуль нужен, чтобы:

1. Загрузить выгрузку из ПК «Стройконтроль».

2. Превратить Excel в единый реестр замечаний.

3. Не создавать дубли при повторных загрузках.

4. Нормализовать объекты и подрядчиков.

5. Показать, кто и что должен видеть по ролям.

6. Сравнить официальные замечания ПК СК с внутренними проверками RBI Quality.

7. Найти риски: скрытие брака, просрочки, слабую работу подрядчиков и инженеров СК.

Главная идея:

ПК СК = официальный внешний контур замечаний.

RBI Quality = внутренний независимый аудит качества.

Модуль сравнивает два контура и показывает управленческие риски.

2. Основная модель данных

Единый реестр замечаний

Все замечания ПК СК сохраняются в таблицу:

sk_records

Каждая строка — одно замечание из ПК СК.

Уникальность замечания определяется по:

project_code + sk_number

где:

project_code — код проекта / контура

sk_number — уникальный номер замечания из ПК СК

Например:

RBI + 57599

RBI + 57884

RBI + 58089

Если тот же номер замечания загружается повторно, система не создаёт дубль, а обновляет существующую запись.

3. Что происходит при загрузке Excel ПК СК

Пользователь загружает Excel-файл из ПК СК.

Система:

1. Читает файл Excel.

2. Автоматически определяет стандартные колонки.

3. Проверяет обязательные поля.

4. Для каждой строки берёт № замечания.

5. Формирует уникальный ключ замечания.

6. Проверяет, есть ли такая запись в базе.

7. Новые замечания добавляет.

8. Существующие замечания обновляет.

9. Нормализует статус устранения.

10. Нормализует объект.

11. Нормализует подрядчика.

12. Сохраняет данные локально.

13. Отправляет изменения в облако.

Обязательные колонки:

№ замечания

Дата выдачи

Ответственная организация

Отметка об устранении

Без них загрузка считается некорректной.

4. Как система понимает статус замечания

Важное правило:

Закрытым считается только статус «Проверено».

Статусы трактуются так:

Проверено

= замечание закрыто, СК подтвердил устранение.

Устранено

= подрядчик считает, что устранил, но СК ещё не проверил.

= замечание НЕ закрыто.

Не устранено

= замечание открыто.

Пусто / неизвестно

= открыто / требует уточнения.

Для аналитики используются поля:

status_raw

status_normalized

status_analytical

is_verified_closed

Пример:

status_raw: Устранено

status_normalized: fixed_claimed

is_verified_closed: false

Пример:

status_raw: Проверено

status_normalized: verified

is_verified_closed: true

5. Нормализация объектов

Из поля ПК СК:

Расположение в проекте

например:

Строящиеся объекты/Лиговский 240/Секция 6/5 этаж

система извлекает:

объект: Лиговский 240

секция / блок: Секция 6

этаж: 5 этаж

Далее объект сверяется со справочником:

project_objects

и алиасами:

object_aliases

Если объект найден

В запись ПК СК попадает:

project_canonical_key

project_display_name

project_block

project_floor

project_normalization_status = matched

Если объект не найден

Запись всё равно сохраняется, но объект получает статус:

project_normalization_status = pending

И создаётся заявка администратору:

Найден новый объект из ПК СК.

Нужно создать объект или связать его с существующим.

Важно: заявки из ПК СК собираются уникально. Если в файле 1000 строк по одному объекту, создаётся одна заявка, а не 1000.

6. Нормализация подрядчиков

Из поля ПК СК:

Ответственная организация

например:

ООО "СК КАМЕННЫЙ ГОРОД"

ООО "Ладога"

Аркада-строй

система сверяет подрядчика со справочником:

contractor_directory

и алиасами:

contractor_aliases

Если подрядчик найден

В запись попадает:

contractor_name

contractor_canonical_key

contractor_normalization_status = matched

Если подрядчик не найден

Запись сохраняется с исходным именем:

contractor_raw

contractor_name

contractor_canonical_key = ''

contractor_normalization_status = pending

И создаётся заявка:

contractor_normalization_queue

7. Как работают заявки на подрядчиков

Если систему загрузил инженер и она нашла нового подрядчика, инженер не утверждает его сам.

Инженер может:

предложить правильное имя подрядчика

предложить технический ключ

отправить заявку администратору

Но инженер не может:

создать подрядчика в справочнике

создать алиас

переписать историю

поставить статус linked

Это делает только:

manager

deputy_manager

Администратор в панели руководителя видит заявку и может:

создать подрядчика

отклонить заявку

удалить заявку

После подтверждения:

1. Подрядчик появляется в contractor_directory.

2. Raw-название попадает в contractor_aliases.

3. Заявка получает статус linked.

4. Записи ПК СК с этим raw-названием получают contractor_canonical_key.

5. Старые проверки могут быть приведены к единому имени подрядчика.

8. Кто что видит по ролям

Админ / manager

Видит всё:

все замечания ПК СК

все объекты

всех подрядчиков

все заявки

всю аналитику

всех пользователей

Может:

загружать ПК СК

удалять любые записи ПК СК

подтверждать объекты

подтверждать подрядчиков

назначать роли

назначать объекты пользователям

назначать подрядчика пользователю с ролью contractor

управлять справочниками

Заместитель / deputy_manager

По ПК СК имеет расширенные права:

видит всё

может загружать ПК СК

может удалять записи

может подтверждать подрядчиков

может работать со справочниками

По смыслу это роль администратора/куратора качества.

Директор / director

Видит всё, но в режиме просмотра:

все замечания ПК СК

все объекты

всех подрядчиков

аналитику

дашборды

Не должен:

загружать ПК СК

удалять данные

подтверждать справочники

менять роли

Руководитель проекта / project_manager

Видит данные только по закреплённым объектам:

project_canonical_key входит в assigned_projects

Например, если у руководителя закреплён:

ligovsky_240

он видит все замечания ПК СК по этому объекту, независимо от того, кто загрузил файл.

Инженер / engineer

Инженер видит ПК СК по своим закреплённым объектам.

Важно:

если админ загрузил единый реестр,

инженер всё равно увидит записи по своим объектам.

Фильтр идёт не по тому, кто загрузил, а по объекту:

assigned_projects

Инженер может:

загрузить свежую выгрузку ПК СК

обновить общий реестр по своим данным

видеть замечания по своим объектам

создавать заявки на новые объекты

создавать заявки на новых подрядчиков

удалять только свои загруженные записи

Инженер не может:

подтверждать подрядчиков

подтверждать объекты

видеть чужие объекты

удалять чужие записи

назначать роли

Подрядчик / contractor

Подрядчик видит только свои замечания.

Основной фильтр:

record.contractor_canonical_key = assigned_contractor

Временно есть fallback по имени подрядчика, чтобы старые записи не пропадали до полной нормализации.

Подрядчик не может:

загружать ПК СК

удалять ПК СК

редактировать справочники

видеть чужих подрядчиков

видеть чужие замечания

Гость / guest

ПК СК не видит.

Если пользователь ещё не подтверждён:

cloud_status = pending

role = guest

то доступ к командным данным запрещён.

9. Синхронизация

Синхронизация работает по принципу:

локальные изменения → облако

облако → локальная база пользователя

Но важное правило:

Система не должна гонять 10 000 строк постоянно.

Поэтому отправляются только записи:

not_synced

blocked

source = local

Записи:

source = cloud

syncStatus = synced

повторно не отправляются.

Это критично для ПК СК, потому что реестр может содержать тысячи строк.

10. Как данные разлетаются пользователям

Если админ загрузил весь ПК СК:

1. Все замечания уходят в sk_records.

2. У каждого замечания есть объект и подрядчик.

3. После синхронизации пользователи получают не всё подряд, а только то, что разрешено ролью.

Распределение:

Админ / зам / директор → всё

РП → свои объекты

Инженер → свои объекты

Подрядчик → свои замечания

Гость → ничего

11. Панель руководителя

Панель руководителя должна содержать несколько блоков.

Заявки на доступ

Источник:

rbi_engineer_profiles

Показывает пользователей, которые ждут подтверждения.

Админ назначает:

роль

статус доступа

объекты

подрядчика, если роль contractor

Управление командой

Показывает активных пользователей.

Для каждого пользователя:

имя

роль

статус

закреплённые объекты

закреплённый подрядчик

После сохранения карточка сворачивается и показывает ключевую информацию.

Справочник объектов

Источник:

project_objects

Показывает нормализованные объекты.

Пример:

canonical_key: ligovsky_240

display_name: Лиговский 240

synonyms: Лиговский, Лиговский пр. 240

Заявки на объекты

Источник:

rbi_engineer_profiles.settings.requestedProjects

Туда попадают:

объекты, введённые инженером вручную

объекты, найденные в ПК СК, но отсутствующие в справочнике

Админ может:

создать новый объект

связать с существующим

отклонить

После подтверждения создаются/обновляются:

project_objects

object_aliases

assigned_projects пользователя

Справочник подрядчиков

Источник:

contractor_directory

Показывает нормализованных подрядчиков:

canonical_key

display_name

synonyms

created_by

updated_at

Заявки на подрядчиков

Источник:

contractor_normalization_queue

Туда попадают:

новые подрядчики из ПК СК

новые подрядчики из осмотров

предложения инженеров по связи подрядчиков

Админ может:

создать подрядчика

отклонить заявку

удалить заявку

12. Что делает ИИ в модуле ПК СК

ИИ используется не для постоянного пересчёта всего подряд, а точечно.

AI-категоризация замечаний

ИИ нужен, если:

категория отсутствует

категория пустая

категория выглядит как мусор

категория «Без категории»

изменился текст замечания

изменился смысл категории

ИИ не должен запускаться, если изменились только:

дата выдачи

срок устранения

статус

фактическая дата устранения

Это важно, чтобы при повторной загрузке ПК СК система не гоняла ИИ заново по тысячам строк.

AI-анализ подрядчика

В дашборде есть AI-анализ подрядчика.

Он нужен, чтобы:

объяснить проблемные зоны подрядчика

подготовить краткое письмо / комментарий прорабу

выделить типовые дефекты

дать управленческий вывод

AI-тренер инженеров СК

Модуль может анализировать качество формулировок замечаний.

Он ищет замечания без:

норматива

конкретного допуска

ссылки на РД / ГОСТ / СП

измеримого параметра

И показывает, как замечание можно было сформулировать точнее.

Смысл:

повысить качество предписаний строительного контроля

снизить спорность замечаний

улучшить доказательную базу

13. Какие показатели считает приложение

1. Всего замечаний ПК СК

Общее количество загруженных замечаний.

totalIssues

2. Открытые замечания

Считаются все замечания, которые не имеют статуса:

Проверено

То есть:

Устранено

Не устранено

Пусто

Неизвестно

считаются открытыми или требующими контроля.

3. Просроченные замечания

Замечание считается просроченным, если:

срок устранения прошёл

и замечание не проверено

или:

закрыто позже требуемого срока

4. Среднее время закрытия

Считается по закрытым замечаниям:

дата фактического устранения - дата выдачи

Используется для оценки дисциплины подрядчика.

5. Доля закрытия в срок

Показывает, насколько подрядчик дисциплинированно закрывает замечания.

закрыто в срок / всего закрытых

6. CMI — индекс зрелости устранения

CMI оценивает зрелость подрядчика по устранению замечаний.

Формула по смыслу:

CMI = (% закрытия вовремя × 0.6) + ((100 - % просрочки) × 0.4) - глубина просрочки

Где:

% закрытия вовремя — сколько замечаний закрыто в срок

% просрочки — доля просроченных замечаний

глубина просрочки — среднее количество дней задержки

Интерпретация:

70 и выше — хорошо

40–69 — средне

ниже 40 — высокий риск по дисциплине устранения

7. ИСД — индекс соответствия / детектор сокрытия брака

ИСД сравнивает:

сколько замечаний выдано в ПК СК

с тем:

сколько замечаний ожидалось по внутренним проверкам RBI Quality

Смысл:

если внутренний аудит показывает высокий брак,

а в ПК СК замечаний мало,

значит есть риск сокрытия брака или слабого контроля.

Формула по смыслу:

ИСД = факт замечаний ПК СК / ожидаемый уровень замечаний × 100%

Пример:

По аудитам RBI ожидается 20 замечаний.

В ПК СК выдано 5.

ИСД = 25%.

Вывод:

низкий ИСД = возможное сокрытие брака

8. Матрица рисков по подрядчику и виду работ

Система группирует замечания:

подрядчик + категория / вид работ

И показывает:

сколько всего замечаний

сколько открыто

сколько просрочено

среднее закрытие

ожидаемый уровень

ИСД

вывод

Это позволяет увидеть не просто “у подрядчика много замечаний”, а конкретно:

у какого подрядчика

по какому виду работ

где системный риск

9. Типовые дефекты

Приложение группирует похожие тексты замечаний и показывает повторяемость.

Например:

пустошовка кладки — 12 раз

обнажение арматуры — 8 раз

некачественное заполнение шва — 6 раз

Это нужно для:

совещаний

работы с подрядчиком

TWI-карт

профилактики повторного брака

10. Часто нарушаемые нормативы

Система извлекает из текста замечаний ссылки на:

СП

ГОСТ

СНиП

И показывает, какие нормативы чаще всего фигурируют в замечаниях.

Это помогает понять:

какие требования чаще всего нарушаются

по каким нормативам нужно обучать подрядчиков

какие разделы контроля требуют усиления

11. Пространственный анализ

Из расположения в проекте система строит аналитику по:

объекту

секции / корпусу / блоку

этажу

Показывает:

где больше всего замечаний

где больше открытых

где больше просроченных

Это нужно, чтобы быстро увидеть проблемные зоны объекта.

12. Тренд открытых замечаний

Система строит динамику:

сколько новых замечаний выдано по месяцам

сколько оставалось открытых на конец месяца

Это показывает:

накапливается ли хвост замечаний

справляется ли подрядчик с устранением

растёт ли нагрузка на стройконтроль

13. KPI инженеров СК

Модуль считает показатели по инженерам строительного контроля:

сколько замечаний выдал

доля просрочек

точность формулировок

среднее время закрытия

связь с зонами риска RBI

KPI

Точность формулировок оценивается по наличию:

нормативов

допусков

ссылок на РД / ГОСТ / СП

конкретных измеримых параметров

KPI по смыслу:

100 - % просрочки + бонус за качество категоризации / формулировок

14. Связь ПК СК с RBI Quality

Это ключевая управленческая часть.

ПК СК показывает:

официальные замечания строительного контроля

RBI Quality показывает:

независимый аудит качества в моменте

Система сравнивает:

что показывает официальный стройконтроль

что показывает внутренний аудит качества

И выявляет ситуации:

1. Внутренний аудит видит много брака, а ПК СК мало замечаний.

2. Подрядчик часто получает замечания, но медленно закрывает.

3. Замечания закрываются только как «Устранено», но не «Проверено».

4. Один и тот же дефект повторяется много раз.

5. Один объект или этаж концентрирует дефекты.

6. У инженера СК слабые формулировки замечаний.

15. Итоговая логика работы

Админ

1. Загружает полный реестр ПК СК.

2. Получает единый sk_records.

3. Видит неподтверждённые объекты.

4. Видит неподтверждённых подрядчиков.

5. Подтверждает справочники.

6. Назначает пользователей на объекты.

7. Назначает подрядчиков подрядным пользователям.

8. Видит общую аналитику.

Инженер

1. Работает по своим объектам.

2. Видит ПК СК по своим объектам.

3. Может загрузить свежую выгрузку.

4. Новые замечания добавляются в общий реестр.

5. Новые объекты уходят заявкой админу.

6. Новые подрядчики уходят заявкой админу.

7. Сам справочники не утверждает.

Руководитель проекта

1. Видит ПК СК по своим объектам.

2. Видит состояние замечаний.

3. Видит просрочки.

4. Видит проблемных подрядчиков.

5. Не управляет глобальными справочниками.

Подрядчик

1. Видит только свои замечания.

2. Не видит чужих подрядчиков.

3. Не видит чужие объекты.

4. Не редактирует ПК СК.

Директор

1. Видит всё.

2. Использует модуль для контроля ситуации.

3. Не меняет данные.

16. Короткий итог

Модуль ПК СК сейчас должен работать как:

единый облачный реестр официальных замечаний

+ нормализация объектов

+ нормализация подрядчиков

+ заявки на справочники

+ распределение данных по ролям

+ аналитика качества стройконтроля

+ сравнение ПК СК с внутренними аудитами RBI

+ выявление скрытого брака, просрочек и системных дефектов

Главная ценность модуля:

он показывает не просто список замечаний,

а управленческую картину:

кто скрывает брак,

кто плохо устраняет,

где концентрируются дефекты,

какие подрядчики проблемные,

и насколько стройконтроль действительно отражает реальное качество на объекте.